## Cronograma PI
DRP03 - Turma 003 - Projeto Integrador em Computação I
Desenvolvimento de um software com framework web que utilize noções de banco de dados, praticando controle de versão
Objetivo: |  | Prazo: | Responsáveis: | Cliente:
Automação Comercial |  | 2024-05-13 | Allan de Souza Caldeira, RA: 2231513. | Minoro Mecânica
Conrado Luiz Santiago de Almeida, RA: 220867.
Fúlvia Stephanie da Silva, RA: 2230281.
Gabriel Cardoso Cagas, RA: 2209665.
Lucas Minoro Uemura, RA: 2206140.
Ildefonso, RA: .
Nicole Carstens Muller de Almeida, RA: 2201025.
INICIO | Atividade
2023-02-19 | Quinzena 1
Análise do cenário
2024-03-04 | Quinzena 2 |  |  |  | PRAZO FINAL - CARENCIA
| Entrega do plano de ação e definição do tema e do problema |  |  |  | 12/03/2024 - 17/03/2024
2024-03-18 | Quinzena 3
Levantamento bibliográfico e estruturação
2024-04-01 | Quinzena 4 |  |  |  | PRAZO FINAL - CARENCIA
| Entrega do relatório parcial e construção da proposta de solução |  |  |  | 09/04/2024 - 14/04/2024
2024-04-15 | Quinzena 5
Análise dos resultados
2024-04-29 | Quinzena 6
Finalização da solução
2024-05-13 | Quinzena 7 |  |  |  | PRAZO FINAL - CARENCIA
| Entrega do relatório final e do vídeo |  |  |  | 21/05/2024 - 26/05/2024

## Quinzena 1
2023-02-19 | Quinzena 1
Análise do cenário
Objetivo: Analisar o cenário do projeto e iniciar o levantamento bibliográfico para abordar o problema.
Atividade | Responsável - Participantes | Data de início | Data de finalização | Observação
Primeira reunião do grupo | Conrado, Nicole, Fúlvia, Gabriel, Allan | 2024-03-01 | 2024-03-06 | Virtual
Elaboração do plano de ação | Conrado, Nicole, Fúlvia, Gabriel, Allan | 2024-03-01 | 2024-03-06 | Virtual
Contato com integrantes | Conrado, Nicole, Fúlvia, Gabriel, Allan | 2024-03-01 | 2024-03-06 | Virtual
Contato com orientador | Gabriel, Nicole | 2024-03-01 | 2024-03-06 | Virtual
Framework para o desenvolvimento | Conrado, Nicole, Fúlvia, Gabriel, Allan | 2024-03-01 | 2024-03-06 | Virtual
Banco de dados para o desenvolvimento | Conrado, Nicole, Fúlvia, Gabriel, Allan | 2024-03-01 | 2024-03-06 | Virtual
Funcionalidade do sistema a ser desenvolvido | Conrado, Nicole, Fúlvia, Gabriel, Allan | 2024-03-01 | 2024-03-06 | Virtual
Verificar possibilidade de fazer um sistema para o Hortifruti | Gabriel | 2024-03-01 | 2024-03-06 | Virtual
Verificar possibilidade de fazer um sistema para a empresa de Ar-Condicionado | Fúlvia | 2024-03-01 | 2024-03-06 | Virtual
Verificar a possibilidade de criar um sistema para a Igreja | Nicole | 2024-03-01 | 2024-03-06 | Virtual

## Quinzena 2
PRAZO FINAL - CARENCIA | Quinzena 2
12/03/2024 - 17/03/2024 | Entrega do plano de ação e definição do tema e do problema
Objetivo: Interagir com a comunidade externa e organizar o plano de ação
Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação
Elaboração do Plano de Ação | Todos | 2024-03-06 | 2024-03-19 | Virtual
Definição do projeto | Todos | 2024-03-06 | 2024-03-13 | Virtual
Definição da Linguagem de programação: Django, MySQL | Todos | 2024-03-06 | 2024-03-06 | Virtual
Levantamento bibliografico | Ildefonso | 2024-03-06 | 2024-03-07 | Virtual
Verificar compatibilidade do banco de dados com servidor gratuito de hospedagem | Conrado | 2024-03-06 | 2024-03-13 | Virtual
Contato com orientador | Gabriel e Nicole | 2024-03-06 | 2024-03-13 | Virtual
Diagrama UML do bancos da proposta | Lucas | 2024-03-06 | 2024-03-06 | Virtual
Possibilidade de serviços gratuitos para hospedagem Django | Nicole | 2024-03-06 | 2024-03-13 | Virtual
Projeto Hello World Django | Conrado | 2024-03-06 | 2024-03-13 | Virtual
Criar repositório Github | Conrado | 2024-03-06 | 2024-03-13 | Virtual
Cronograma do plano de trabalho | Fúlvia | 2024-03-06 | 2024-03-13 | Virtual
Disponibilizar o arquivo Excel do banco de dados de peças | Lucas | 2024-03-06 | 2024-03-13 | Virtual
Verificar compatibilidade do MySQL com a solução de hospedagem | Nicole | 2024-03-06 | 2024-03-13 | Virtual
Revisar o Plano de Ação | Todos | 2024-03-06 | 2024-03-13 | Virtual
Responsável pela Entrega do Relatório Parcial | Todos | 2024-03-06 | 2024-03-13 | Virtual

## Quinzena 3
2024-03-18 | Quinzena 3
Levantamento bibliográfico e estruturação
Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação
Curadoria de empresas disponíveis para implementação do projeto | Todos | 2024-03-18 | 2024-03-18 | Virtual
Diálogo com a empresa | Todos | 2024-03-18 | 2024-03-23 | Virtual
Interação com a comunidade externa | Todos | 2024-03-18 | 2024-03-23 | Virtual
Estudo do tema e separação de cursos para o total entendimento do grupo de propostas | Todos | 2024-03-18 | 2024-03-23 | Virtual
Separação de documentos e ferramentas para a realização do projeto | Todos | 2024-03-18 | 2024-03-23 | Virtual

## Quinzena 4
PRAZO FINAL - CARENCIA | Quinzena 4
09/04/2024 - 14/04/2024 | Entrega do relatório parcial e construção da proposta de solução
Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação
Separação de funções e obrigações dos membros do grupo | Todos | 2024-04-01 | 2024-04-09 | Virtual
Curadoria de dados que serão ou não utilizados | Todos | 2024-04-01 | 2024-04-09 | Virtual
Relatório Parcial | Todos | 2024-04-01 | 2024-04-09 | Virtual
Responsável pela Entrega do Relatório Parcial | Todos | 2024-04-01 | 2024-04-09 | Virtual

## Quinzena 5
2024-04-15 | Quinzena 5
Análise dos resultados
Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação
Realizar entrevista/ pesquisas com membros da comunidade | Todos | 2024-04-15 | 2024-04-23 | Virtual
Organizar grupos focais para coletar feedback e insights da comunidade | Todos | 2024-04-15 | 2024-04-23 | Virtual
Realizar análise de mercado e estudo de viabilidade para identificar se o problema esta sendo resolvido de acordo com a solução apresentada | Todos | 2024-04-15 | 2024-04-23 | Virtual
Reunião: Dificuldade na identificação de oportunidades de melhoria para a manipulação de dados para o desenvolvimento e o refinamento do relacionamento da empresa com os clientes. | Todos | 2024-04-15 | 2024-04-23 | Virtual
Alinhamento | Todos | 2024-04-15 | 2024-04-23 | Virtual
Realizar entrevista/ pesquisas com membros da comunidade | Todos | 2024-04-15 | 2024-04-23 | Virtual

## Quinzena 6
2024-04-29 | Quinzena 6
Finalização da solução
Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação
Analisar os resultados | Todos | 2024-04-29 | 2024-05-10 | Virtual
Finalizar o protótipo | Todos | 2024-04-29 | 2024-05-10 | Virtual
Preparar o Vídeo de apresentação. | Todos | 2024-04-29 | 2024-05-10 | Virtual
Revisão do que foi desenvolvido | Todos | 2024-04-29 | 2024-05-10 | Virtual

## Quinzena 7
PRAZO FINAL - CARENCIA 21/05/2024 - 26/05/2024 | Quinzena 7
Entrega do relatório final e do vídeo
Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação
Revisão e edição | Todos | 2024-05-13 | 2024-05-20 | Virtual
Validação e aprovação | Todos | 2024-05-13 | 2024-05-20 | Virtual
Finalização | Todos | 2024-05-13 | 2024-05-20 | Virtual
Entrega do relatório Final | Todos | 2024-05-13 | 2024-05-20 | Virtual
Entrega do vídeo da apresentação | Todos | 2024-05-13 | 2024-05-20 | Virtual